## 상품분류_WBS
h | WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[7 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
| 구분 | 역할 분류 | 작업 | 기능 상세 | 담당자 | 완료 여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 금
| 기획 및 설계 | 공통 | 문제 정의 |  | 공통 | 완료 | [31 empty] | 광 | [13 empty] | 최
|  | 공통 | 주제 선정 |  | 공통 | 완료 | [31 empty] | 복 | [13 empty] | 종
|  | 공통 | 기존 프로젝트 / 레퍼런스 리서치 | 논문 탐색 | 공통 | 완료 | [31 empty] | 절 | [13 empty] | 발
|  | 공통 |  | 비즈니스 모델 리서치 | 공통 | 완료 | [45 empty] | 표
|  | 공통 | 서비스 기획 | 대상이 누군지 / 몇 개까지 보여줄건지 / <- 이 개수도 왜 인지 | 공통 | 완료 | [45 empty] | 일
|  | 공통 | 프로세스 개요도 | 프로세스 확정 | 공통 | 완료
|  | 공통 | WBS 작성 | 프로세스 계획 작성 | 공통 | 완료
| 데이터 수집 | 데이터 | 데이터 수집 | AI 허브 데이터 수집 | 공통 | 완료
|  | 데이터 |  | 수집 데이터 분석 및 활용 방안 논의 | 공통 | 완료
|  | 데이터 |  | 추가 데이터 수집 논의 | 공통 | 완료
|  | 데이터 |  | 무신사 #스타일별 이미지 크롤링 | 이상준 | 완료
|  | 데이터 | 데이터 전처리 | 데이터 라벨링 | 김인호 | 진행중
|  | 데이터 |  | 데이터 전처리 | 공통 | 진행중
|  | 데이터 |  | 최종 활용 데이터셋 구축 | 공통 | 진행중
| 모델링 | 모델링 | 분석 기법 선정 | 분석 기법 리서치 및 레퍼런스 확인 | 음정우 | 진행중
|  | 모델링 |  | 실험 계획 논의 | 김 + 음 | 작업대기
|  | 모델링 | Object Detection 모델링 | Yolo 기반 모델링 | 김 + 음 | 작업대기
|  |  |  | 파인튜닝 모델 학습 및 최적화 | 김인호 | 진행중
|  |  |  | 자체 학습 모델 학습 및 최적화 | 음정우 | 진행중
|  | 모델링 |  | 모델 별 성능 비교 및 분석 | 공통 | 작업대기
|  | 모델링 |  | 모델 선정 | 공통 | 작업대기
|  | 모델링 | 카테고리 분류 모델링 | 테스트 모델들 구현 | 김 + 음 | 작업대기
|  | 모델링 |  | 상위 카테고리별 모델 최적화 | 김 + 음 | 작업대기
|  | 모델링 |  | 모델 별 성능 비교 및 분석 | 김인호 | 작업대기
|  | 모델링 |  | 모델 선정 | 공통 | 작업대기
|  | 모델링 | 검토 | 최종 서빙 모델 구축 완료 | 김 + 음 | 작업대기
| 서비스 구현 | 프론트 엔드 | 서버 구현 | 서버 구축 / 스펙 정의서 (?) |  | 작업대기
|  |  | 시스템 구성 | 시스템 아키텍처 | 공통 | 작업대기
|  |  | 화면 기획 | UX/UI 리서치 | 고서영 | 완료
|  |  |  | 화면 설계서 작성 | 고서영 | 완료
|  |  |  | 화면 설계서 검토 및 보완 | 고서영 | 완료
|  |  | 화면 구현 | Django 프로젝트 설정 | 고 + 이 | 진행중
|  |  |  | 로그인 / 로그아웃 / 회원가입 기능 구현 | 고서영 | 완료
고서영
|  |  |  | 정적 파일(이미지, CSS, JS) 관리 | 고 + 이 | 진행중
|  |  |  | 화면 구현 테스트 |  | 진행중
|  |  |  | 웹 페이지 검토 및 피드백 |  | 작업대기
|  |  | 웹 페이지 배포 |  |  | 작업대기
|  |  | 웹 페이지 테스트 성능 검사 |  |  | 작업대기
|  | 백엔드 | DB 설계 | ERD 설계 | 고 + 이 | 완료
|  |  |  | ERD 검토 및 피드백 | 이상준
|  |  | 고객 관리 DB 구축 | 상세 기능 | 이상준 | 작업대기
|  |  | 상품 관리 DB 구축 | 상세 기능 | 이상준 | 작업대기
|  |  |  | 유사 상품 검색 및 가격 비교 구현 |  | 작업대기
|  |  | 웹페이지 연동 |  |  | 작업대기
작업대기
작업대기
작업대기
작업대기
| 프로젝트 발표 | 최종 결과 | 최종 웹 페이지 시연 |  |  | 작업대기
|  | 최종 결과 | 산출물 | 프로젝트 기획안 | 공통 | 진행중
|  | 최종 결과 |  | 모델 평가서 |  | 진행중
|  | 최종 결과 |  | 최종 발표 보고서 | 공통 | 작업대기
|  | 최종 결과 |  |  |  | 작업대기
|  | 최종 결과 |  |  |  | 작업대기
작업대기
작업대기
작업대기
작업대기
| 유지 보수 |  |  |  |  | 작업대기